**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сосновка проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сосновка.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено **27 128,0 тыс.руб.**, кассовое исполнение составило – **23 454,6 тыс.руб.**, или **86,5%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 493,4 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1,3 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 22 959,9 тыс.рублей (86,2%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 3 673,4 тыс. рублей, из них:

1) 262,4 тыс. рублей – экономия в части реализации мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления»;

2) 9,1 тыс. рублей – экономия в рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области социальной политики» в результате отсутствия заявлений о компенсации проезда к месту лечения;

3) 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;

4) 3 301,9 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием возможности в 2019 году использовать финансовые средства по целевому назначению.

Большое значение для жителей сельского поселения Сосновка имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

* заключен договор на приобретение и поставку оборудования для монтажа электрической сети наружного освещения по улице Молодежная на сумму 408,6 тыс. рублей;
* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 362,3 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, а так же проведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 164,6 тыс. рублей;
* заключен и исполнен договор с УМП «УПТК» на сумму 1 828,4 тыс. рублей на ремонт основания спортивной площадки за школой по адресу: улица Школьная, 1;
* проведены ремонтные работы центрального сценического комплекса на сумму 324,0 тыс. рублей;
* выполнены работы по обслуживанию детских игровых площадок на сумму 39,4 тыс. рублей (покраска детских комплексов, восстановление поврежденного ограждения);
* приобретены клетки ловушки в количестве 2 штук для отлова бездомных собак;
* выполнены работы по рекультивации территории после сноса 2-х домов в 2018 году по адресу: улица Первопроходцев 5,7 на сумму 191,9 тыс. рублей;
* в зимний период проведены работы по возведению ледовых фигур, установке и демонтажу новогодней ёлки на площади;
* выполнены работы по художественному оформлению фасада жилого дома по улице Школьной, посвященное 75-летию победы ВОВ на сумму 275,0 тыс. рублей;
* выполнены работы по устройству полиуретанового покрытия на спортивном комплексе воркаут на сумму 150,0 тыс. рублей;
* трудоустройство граждан. За 2019 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 36 человек, граждан на общественные работы – 1 человек;
* в рамках инициативного бюджетирования был реализован проект «Пушка ЗИС-3 (реплика) образец 1942 года» на сумму 348,3 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств граждан в размере 35,0 тыс. рублей.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 111 | 100,6 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 23 049,0 | 21 533,3 | 27 128,0 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 21 454,4 | 18 922,2 | 23 454,6 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 93,1 | 87,9 | 86,5 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что достижение целевых показателей на высоком уровне, так же наблюдается, что в 2019 году увеличение планового объема финансирования муниципальной программы в частности по мероприятиям дорожной деятельности. На основании перечисленных выше причин фактический объем финансирования в 2019 году ниже предыдущих лет.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сосновка, рекомендовано:**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций;**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**