**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВКА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Сосновка проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

С 2017 года на территории сельского поселения Сосновка действует муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы», целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Сосновка.

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил **21 533,3 тыс.руб.**, исполнение – **18 922,2 тыс.руб.**, что составляет **87,9%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 435,6 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1 547,2,6 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 16 939,4 тыс.рублей (86,6%).

Исполнение меньше 100% составили следующие мероприятия:

- «Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления» (исполнение 95,8% от годового лимита), экономия средств сложилась по выплате отпускных расходов.

- «Реализация мероприятий в области социальной политики» (исполнение – 68,3%), Экономия средств образовалась в связи с отсутствием заявлений на компенсацию стоимости проезда к месту лечения, а также отсутствием выплаты в связи с невыходом на пенсию;

- «Дорожная деятельность» (исполнение 0%), неосвоение средств связано с отсутствием возможности использования в отчетном году по целевому назначению. Расходование средств планируется в следующем финансовом году.

**Показатели результативности реализации муниципальной программы сельского поселения Сосновка «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» за 2018 год**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Достижение целевых показателей муниципальной программы | % выполнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 95,8% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | 100% | 100,0% |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | 100% |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения | 100% | 100,0% |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | 100% | 100,0% |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы | 100% | 100,0% |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС | 100% |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | - |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин | - | 100,0% |
| 10 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сосновка | 110% | 100,0% |
| 11 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 100% | 100,0% |
| 12 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | 100% | 100,0% |
| 13 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 100% | 100,0% |
| 14 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | 100% | 68,3% |
| 15 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сосновка от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | 100% | 0% |
| 16 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов | 100% | 100,0% |
| 17 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка | - | - |
| 18 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности | 100% | 0% |
| 19 | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах | 100% | 100,0% |
| 20 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности | 100% | 100,0% |
|  | **Итого** | **100,6%** | **87,9%** |

Показатель 10 «Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сосновка», ежегодно не менее 100%, возможно достичь, согласно программы, при выполнении следующих мероприятий (план):

| Мероприятия | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - ежегодный объем потребления электроэнергии сети уличного освещения не менее 48 тыс. кВт/ч; | 48 | 48 | 100 |
| - посадка цветов, деревьев, газонов и т.д. ежегодно не менее 350 м²; | 350 | 350 | 100 |
| - снос не менее двух аварийных и непригодных для проживания домов в период реализации программы; | 2 | 3  (в 2017 г.) | 150 |
| - ежегодное строительство снежного городка; | 100 | 100 | 100 |
| - ремонт детских игровых площадок, ежегодно в количестве не менее 1 единицы. | 1 | 1 | 100 |
| **Итого показатель 10** |  |  | **110** |

**Достижение целевых показателей за 2018 год составило 100,6**%, что указывает на высокое исполнение мероприятий, при **87,9% исполнения по бюджетным ассигнованиям**, это в свою очередь указывает на неэффективное планирование бюджета на очередной финансовый год. **Муниципальная программа признана эффективной и дана оценка – «отлично».**

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Сосновка, рекомендовано своевременно, в указанные сроки направлять в управление экономики, реформ и программ:**

**- отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств, информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы,** **пояснительную записку с отражением основных результатов реализации муниципальной программы, о причинах невыполнения программных мероприятий** (за отчетный финансовый год - до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом);

**- после внесения изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления утвержденная программа представляется ответственным исполнителем в управление экономики, реформ и программ на бумажном и электронном носителях.**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляют о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**

**Кроме этого, ответственному исполнителю рекомендуется более тщательнее планировать объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также в результате реализации муниципальной программы своевременно вносить изменения в части бюджетных ассигнований и показателей.**